## WBS
| 화성시청 빅데이터 멘토링 상세 일정 계획 (작성자 : 김동혁) | [15 empty] | 추 진 일 정
[16 empty] | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월
[6 empty] | 주요 업무수행 방안 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26
L1 | L2 | L3 | L4 | (L1: Phase, L2: Activity, L3: Task, L4: Sub-Task) | 담당자 | Desktop Survey | Field Survey | Interview | 산출물 | Start Date | End Date | 실행완료일 | 비중 | X월말계획 | X월말실적공정율 | 09.02~09.06 | 09.09~09.14 | 09.16~09.21 | 09.23~09.28 | 09.30~10.05 | 10.04~10.12 | 10.14~10.19 | 10.21~10.26 | 10.28~11.02 | 11.04~11.09 | 11.11~11.16 | 11.18~11.23 | 11.25~11.30 | 12.02~12.07 | 12.09~12.14 | 12.16~12.21 | 12.23~12.28 | 12.30~01.04 | 01.06~01.11 | 01.13~01.18 | 01.20~01.25 | 01.27~02.01 | 02.03~02.08 | 02.10~02.15 | 02.17~02.22 | 02.24~02.29
01.CCTV 설치 입지 분석 | [12 empty] | 25% | 0% | 0%
| 1.프로젝트 착수 및 계획 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 8% | 0% | 0%
|  | 프로젝트 개요 파악 | 표준분석모델기반 화성시 지자체 내 데이터 사용하여 화성시만의 입지모델 생성 | [6 empty] | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2%
|  | 분석기획서(안) 작성 | 분석 배경및목적, 분석개요, 추진일정, 기타 행정사항 작성 | [5 empty] | cctv 입지 분석 기획서(안) | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1%
|  |  | 분석 프로세스 작성 | [6 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2%
|  | 시각화 항목 계획서(안) 작성 | 수집할 데이터 계획 및 해당데이터 분석방법 계획 | [5 empty] | cctv 입지 분석 시각화 계획서(안) | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1%
|  |  | 사용할 분석방법이 적용된 사례를 스크랩해서 시각화계획서 작성 | [6 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2%
| 2.CCTV 표준분석모델 정리 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 16% | 0% | 0%
|  | 공공데이터수집 | 화성시격자,행정동 경계,어린이관련시설,거주인구(여성,고령자),단독주택,상가업소 데이터 수집 | [6 empty] | 2019-09-09 | 2019-09-10
[10 empty] | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1%
|  | 화성시 자체내부데이터 수집 | CCTV설치현황, CCTV설치요청, 경찰cctv조회 데이터, 유동인구 데이터 수집 | [6 empty] | 2019-09-11 | 2019-09-16
[10 empty] | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1%
|  | 분석기획서 수정 | 분석기획서 내, '활용데이터'부분 추가 및 시각화계획서도 추가 수정 | [6 empty] | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1%
|  | 데이터 정제 | 공간정보데이터 geocoding 및 시각화 | [6 empty] | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 1%
|  |  | 수집한 데이터 격자별로 정제 | [6 empty] | 2019-09-19 | 2019-09-20
[10 empty] | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1%
|  |  | 유동인구 데이터 격자별로 정제 | [6 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-24
[10 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1%
|  | 감시취약지수산출 | [7 empty] | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25
|  | 범죄취약지수산출 | [7 empty] | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26
|  | 교통안전지수산출 | [7 empty] | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
|  | 격자가중치산출 | [7 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30
|  | CCTV설치지수 생성 | [7 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 결론(안) 도출 | 격자별 CCTV우선설치 지역 top5 도출 및 스카이뷰 | [6 empty] | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1%
|  |  | 우선설치 지역 cctv와 cctv목적 등 상관분석 | [6 empty] | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 1%
|  |  | 우선설치 지역의 범죄율과 상가업소등의 상관분석 | [6 empty] | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1%
|  | 최종 보고서 작성 | cctv 입지 최종 분석 보고서 초안 작성 | [6 empty] | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1%
|  |  | 데이터 정제 과정 정리 | [6 empty] | 2019-10-08 | 2019-10-10
[10 empty] | 2019-10-09 | 2019-10-10
[10 empty] | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1%
|  |  | 데이터 시각화 부분 정리 | [6 empty] | 2019-10-11 | 2019-10-14
[10 empty] | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1%
|  |  | 결론 정리 | [6 empty] | 2019-10-15 | 2019-10-17
[10 empty] | 2019-10-16 | 2019-10-17
[10 empty] | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1%
|  |  | 최종보고서 작성완료 | [5 empty] | CCTV 입지분석 최종보고서 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 3%
| 3.결과 제출 및 피드백 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 1% | 0% | 0%
|  | 팀 내부 분석가를 통한 결재 및 제출 | 도시안전과에 최종보고서 제출 후에 오는 피드백에 따라 다음 주제 분석에 적용할 수 있도록 참고 | [6 empty] | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1%
02.서비스 인구분석(동탄,병점) | [12 empty] | 25% | 0% | 0%
| 1.프로젝트 착수 및 계획 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 5% | 0% | 0%
|  | 데이터 기반의 통계작성 방안 모색 | 서비스인구 개념 및 유사개념 정립, 국내외 사례 및 문헌 참고 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2%
|  | 모바일 폰 데이터 연구 | 모바일 폰 데이터 구조 및 서비스 인구 작성 절차 계획수립, 통신사 유동인구 데이터 살펴보기 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | row data | 2019-10-23 | 2019-10-24
[10 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1%
|  | 분석기획서 작성(안) | 인구분석 배경 및 목적, 분석 개요, 추진 일정 등 기획서 작성 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | 2019-10-25 | 2019-10-28
[9 empty] | 분석기획서(안) | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2%
| 2.서비스인구 분석 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 15% | 0% | 0%
|  | 서비스인구 데이터 탐색 | 서비스인구 데이터 특성과 공간적 분포 파악 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-30
[10 empty] | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2%
|  |  | 서비스인구의 시간대별,성별,연령별 변화추이 분석 및 EDA |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-01
[10 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2%
|  |  | 독립변수의 특성과 qgis상의 시각화 | [5 empty] | 시각화자료 qpz | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1%
|  |  | 50m 격자 단위의 서비스인구 분포와 패턴 파악 | [6 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-08
[10 empty] | 2019-11-06 | 2019-11-08
[10 empty] | 2019-11-07 | 2019-11-08
[10 empty] | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2%
|  |  | 활동인구와 거주인구별로 데이터 정제 | [5 empty] | 정제된 data table | 2019-11-11 | 2019-11-12
[10 empty] | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2%
|  | 서비스인구 시공간적 군집패턴 분석 | 시공간적 군집패턴 방법론 관련 논문 및 연구자료 수집후 공부 |  |  | ◎ |  |  | 관련논문 및 연구자료 | 2019-11-13 | 2019-11-14
[10 empty] | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2%
|  |  | 서비스인구 공간적 분포 및 군집분석 | [6 empty] | 2019-11-15 | 2019-11-19
[10 empty] | 2019-11-18 | 2019-11-19
[10 empty] | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2%
|  | 서비스인구 활용 방안 | 서비스인구의 추정결론을 통한 활용가능 분야 모색(해외사례 참고 등) |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-21
[10 empty] | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2%
|  |  | 관광,창업등의 정해진 분야에서의 활용방안 결론 도출 | [5 empty] | 결론 및 시사점 도출 정리 자료 | 2019-11-22 | 2019-11-25
[10 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2%
| 3.결과 제출 및 피드백 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 5% | 0% | 0%
|  | 최종보고서 작성 | 시각화 및 분석자료와 정리된 결론을 보고서에 작성 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-28
[10 empty] | 2019-11-27 | 2019-11-28
[9 empty] | 서비스인구 분석 최종보고서 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 4%
|  | 팀 내부 분석가를 통한 결재 및 제출 | 결과 제출 및 피드백에 따라 다음 주제 분석에 적용할 수 있도록 참고 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1%
03.주민등록인구 분석을 위한 데이터 전처리 | [12 empty] | 25% | 0% | 0%
| 1.프로젝트 착수 및 계획 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 8% | 0% | 0%
|  | 프로젝트 개요파악 | 인구분석을 위해 사용될 다양한 데이터 전처리 과정과 참고될만한 분석결과생성 파악 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2%
|  | 필요데이터 탐색 | 사용했던 서비스인구와 kosis의 인구통계 자료 수집 | [6 empty] | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 1%
|  |  | 대안 데이터 탐색 | [6 empty] | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 1%
|  | 국내외 주민등록 분석사례 탐색 | 다양한 논문 참고 | [5 empty] | 주민등록인구 분석 논문 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1%
|  | freemind를 활용한 마인드맵 생성 | [7 empty] | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1%
|  | 분석기획서 작성(안) | 주민등록 인구 통계 활용방안 및 시각화방법 제공 방안과 style 등 기획 | [6 empty] | 2019-12-09 | 2019-12-10
[9 empty] | 분석기획서(안) | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2%
| 2.데이터 탐색 및 방법론 모색 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 5% | 0% | 0%
|  | 필요데이터 수집 | 인구데이터,지역데이터(행정구역,경계,격자,공시지가,상가,건물등) |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1%
|  |  | 인구분석 대안 데이터 수집 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1%
|  | 분석에 사용될 데이터 구조 파악 |  |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 1%
|  | 전처리 방법론 모색 | 변수의 특성별 전처리 방법 탐색 | [6 empty] | 2019-12-16 | 2019-12-17
[10 empty] | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 1%
|  | EDA(1) - row data eda | 인구와 다른 변수들간 상관분석 | [6 empty] | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 1%
| 3.데이터 전처리 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 12% | 0% | 0%
|  | 데이터 정제 | 데이터 단위 표준화 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1%
|  |  | 성별,연령별 인구 table 생성 및 활용방안 기획 | [6 empty] | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1%
|  |  | 시간대별 인구 table 생성 및 활용방안 기획 | [6 empty] | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1%
|  |  | 행정구역별 인구 table 생성 및 활용방안 기획 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-24 | 2019-12-26
[10 empty] | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 1%
|  | EDA(2) - 정제된 data eda | table별 공간적 분포 gis 시각화 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 1%
|  |  | 전입, 전출 인구추이 파악 |  |  | ◎ |  |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-31
[10 empty] | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1%
|  | 인구피라미드생성 | VLR + CDR 기반 인구피라미드 생성 |  |  | ◎ |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1%
|  |  | VLR + RT 기반 인구피라미드 생성 | [6 empty] | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 1%
|  |  | 각 행정구역 특정 반경 내 인구 피라미드 생성 | [6 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-07
[10 empty] | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1%
|  | 최종 보고서 작성 | 분석목적에 따라 활용할 table 제공 및 간단한 시각화와 인구피라미드 자료를 함께 첨부하여 보고서 작성 | [6 empty] | 2020-01-09 | 2020-01-09
[6 empty] | ◎ |  |  | 주민등록인구 분석 최종보고서 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 3%
| 4.결과 제출 및 피드백 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 1% | #REF! | #REF!
|  | 팀 내부 분석가를 통한 결재 및 제출 | 결과 제출 및 피드백에 따라 다음 주제 분석에 적용할 수 있도록 참고 | [6 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-100 | 2020-01-10 | 1%
04. 태블로 시각화 작업 | [12 empty] | 25% | #REF! | #REF!
| 1.태블로 개념 학습 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 6% | 0% | 0%
|  | 태블로 교육 활동 | 화성시 자체 내 태블로 교육강의, 홈페이지를 통한 이론 학습 |  |  | ◎ |  |  | 태블로 교육자료 및 참고서적등 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 3%
|  | 태블로 예제 및 활용 | 화성시 자체에서 제공되는 데이터를 활용하여 태블로 실습 |  |  | ◎ |  |  |  | 2020-01-28 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 3%
| 2.태블로 활용 시각화 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 13% | 0% | 0%
|  | 데이터 정리 | CCTV입지분석, 서비스유동인구분석, 주민등록상인구 전처리에 활용된 최종 data 복습 및 정리 | [6 empty] | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2%
|  | 시각화 항목 정리 및 수행 | 태블로를 활용한 시각화 항목종류 정리 | [6 empty] | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2%
|  |  | 데이터특성상 필요한 시각화 항목을 각각 연결 | [6 empty] | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2%
|  |  | 태블로 시각화(그래프,차트 및 여러가지 도표 생성) | [6 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2%
|  | 태블로 시각화 보고서 작성 | 시각화 항목 보고서양식으로 최종 정리 | [6 empty] | 2020-02-17 | 2020-02-25
[9 empty] | 태블로 시각화 최종보고서 | 2020-02-17 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 5%
| 3.인턴 성과 보고서 |  |  |  | 장운호 분석가 | [7 empty] | 6% | 0% | 0%
|  | 인턴 성과 보고서 작성 | 6개월간 작성한 주간보고서를 토대로 인턴활동보고서 작성(매 프로젝트 성과물 요약화 추가, 원본은 첨부) | [6 empty] | 2020-02-26 | 2020-02-28
[9 empty] | 인턴 성과 최종보고서 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 6%