## WBS
| 화성시청 빅데이터 멘토링 상세 일정 계획 (작성자 : 김동혁) | [15 empty] | 추 진 일 정
[16 empty] | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월
[6 empty] | 주요 업무수행 방안 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26
L1 | L2 | L3 | L4 | (L1: Phase, L2: Activity, L3: Task, L4: Sub-Task) | 담당자 | Desktop Survey | Field Survey | Interview | 산출물 | Start Date | End Date | 실행완료일 | 비중 | X월말계획 | X월말실적공정율 | 09.02~09.06 | 09.09~09.14 | 09.16~09.21 | 09.23~09.28 | 09.30~10.05 | 10.04~10.12 | 10.14~10.19 | 10.21~10.26 | 10.28~11.02 | 11.04~11.09 | 11.11~11.16 | 11.18~11.23 | 11.25~11.30 | 12.02~12.07 | 12.09~12.14 | 12.16~12.21 | 12.23~12.28 | 12.30~01.04 | 01.06~01.11 | 01.13~01.18 | 01.20~01.25 | 01.27~02.01 | 02.03~02.08 | 02.10~02.15 | 02.17~02.22 | 02.24~02.29
01.CCTV 설치 입지 분석 |  |  |  |  | 김기웅 | [7 empty] | 17% | 0% | 0%
| 1.프로젝트 착수 | [11 empty] | 6% | 0% | 0%
|  | 프로젝트 개요 파악 | 표준분석모델기반 화성시 지자체 내 데이터 사용하여 화성시만의 입지모델 생성 | [6 empty] | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2%
|  | 분석기획서(안) 작성 | 분석 배경및목적, 분석개요, 추진일정, 기타 행정사항 작성 | [5 empty] | cctv 입지 분석 기획서(안) | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1%
|  |  | 분석 프로세스 작성 | [6 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1%
|  | 시각화 항목 계획서(안) 작성 | 수집할 데이터 계획 및 해당데이터 분석방법 계획 | [5 empty] | cctv 입지 분석 시각화 계획서(안) | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1%
|  |  | 사용할 분석방법이 적용된 사례를 스크랩해서 시각화계획서 작성 | [6 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 1%
| 2.CCTV 표준분석모델 정리 | [11 empty] | 11% | 0% | 0%
|  | 공공데이터수집 | 화성시격자,행정동 경계,어린이관련시설,거주인구(여성,고령자),단독주택,상가업소 데이터 수집 | [6 empty] | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | 1%
[10 empty] | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10
|  | 화성시 자체내부데이터 수집 | CCTV설치현황, CCTV설치요청, 경찰cctv조회 데이터, 유동인구 데이터 수집 | [6 empty] | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  | 1%
[10 empty] | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-11
|  | 분석기획서 수정 | 분석기획서 내, '활용데이터'부분 추가 및 시각화계획서도 추가 수정 | [6 empty] | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1%
|  | 데이터 정제 | 공간정보데이터 geocoding 및 시각화 | [6 empty] | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 1%
|  |  | 수집한 데이터 격자별로 정제 | [6 empty] | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  | 0.5%
[10 empty] | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-19
|  |  | 유동인구 데이터 격자별로 정제 | [6 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | 0.5%
[10 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-24
|  | 감시취약지수산출 | [7 empty] | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25
|  | 범죄취약지수산출 | [7 empty] | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26
|  | 교통안전지수산출 | [7 empty] | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
|  | 격자가중치산출 | [7 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30
|  | CCTV설치지수 생성 | [7 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
|  | 결론(안) 도출 | 격자별 CCTV우선설치 지역 top5 도출 및 스카이뷰 | [6 empty] | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0.5%
|  |  | 우선설치 지역 cctv와 cctv목적 등 상관분석 | [6 empty] | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 0.5%
|  |  | 우선설치 지역의 범죄율과 상가업소등의 상관분석 | [6 empty] | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0.5%
|  | 최종 보고서 작성 | cctv 입지 최종 분석 보고서 초안 작성 | [6 empty] | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0.5%
|  |  | 데이터 정제 과정 정리 | [6 empty] | 2019-10-08 | 2019-10-18 |  | 1%
[10 empty] | 2019-10-09 | 2019-10-18
[10 empty] | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 2019-10-08
|  |  | 데이터 시각화 부분 정리 | [6 empty] | 2019-10-11 | 2019-10-18
[10 empty] | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 2019-10-11 | 1%
|  |  | 결론 정리 | [6 empty] | 2019-10-15 | 2019-10-18
[10 empty] | 2019-10-16 | 2019-10-18
[10 empty] | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-15 | 1%
|  |  | 최종보고서 작성완료 | [6 empty] | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1%
[13 empty] | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 외부업체 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | ◎ | ◎ | ◎
[6 empty] | ◎ | ◎ | ◎
[6 empty] | ◎ | ◎ | ◎
[13 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 부서별 담당 | ◎
◎
◎
E | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 김효준 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
◎
[5 empty] | 김효준 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
◎
◎
◎
◎
[5 empty] | 김효준 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
◎
◎
◎
◎
◎
[13 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 이윤진 (김효준) | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
◎
[5 empty] | 이윤진 (김효준) | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
◎
[13 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 한종철 (김효준) | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
◎
[13 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 김영신 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
[26 empty] | 1차 |  | 2차
[26 empty] | 1차 |  | 2차
[26 empty] | 1차 |  | 2차
[5 empty] | 최인업 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
[29 empty] | 1차 |  |  |  | 1차
[29 empty] | 1차 |  |  |  | 1차